软件项目管理  课程实践报告

——上海热线统一认证系统项目管理方案

| 院 系： | 信息学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程专业 |
| 年 级： | 2022级 |
| 姓 名： | 邢舒扬 37220222203807（组长） 曾炜博 37220222203855 王子尧 37220222203786 王旭辉 37220222203779 |
| 指导教师： | 杨律青 |

2025年5月

人员分工

| 姓名 | 分工 |
| --- | --- |
| 邢舒扬 | 作为组长，统筹安排组内工作；负责撰写任务1,2,3 |
| 曾炜博 | Word排版；负责撰写任务4,5,6 |
| 王子尧 | 文档内容校对；负责撰写任务7,8 |
| 王旭辉 | 文档内容校对；负责撰写任务9,10 |

任务一：如何确认项目最终需求与处理项目变更

在需求确认阶段，鉴于甲方需求尚不明确，应当采用“渐进明细化（Progressive Elaboration）”策略，配合原型驱动（Prototype-driven）的需求调研方法，组织系列需求研讨会（JAD会议）邀请甲方主要干系人参与，迭代收集、澄清、确认需求，并通过用例（Use Case）与流程图等可视化手段加强沟通理解，逐步明确需求细节。此外，将采用需求基线控制流程，对确认后的需求进行版本管理，未经正式审批不得更改。

对于频繁变化的需求，应当建立变更控制流程，成立变更控制委员会（CCB），包括甲方代表、我方项目经理、总监督等关键干系人。所有需求变更必须以变更请求（Change Request）形式提交，经影响评估（范围、时间、成本、质量）后再由CCB审批，确保变更是有序且可控的。

- 任务二：如何管理开发进度及制定进度计划时的考虑

应当采用“关键路径法（Critical Path Method）”结合“里程碑管理”对整个项目实施严格的进度管理。首先将项目拆解为WBS（工作分解结构），明确每项工作包的起止时间、资源投入与依赖关系，使用甘特图和PERT图辅助排程。每个关键里程碑（如ICP联调完成、系统上线）设置阶段验收，实施滚动式规划与进度回顾。

制定进度计划时，应重点考虑以下要素：

- 甲方强制上线时间节点（如2004/11/20上线）；

- 各参与方之间的协调周期（如ICP接口调试）；

- 外部人员资源能力差异（如甲方新手开发人员）；

- 公司结构调整对资源调配可能的影响；

- 需求变更对整体计划的影响；

- 技术难点（如加密算法）导致的不可预见工期延误。

- 任务三：如何控制项目的CPI指标

项目CPI（成本绩效指数）= EV / AC，其中 EV 为挣得值，AC 为实际成本。应当通过以下方式控制CPI：

- 制定详尽预算计划，建立成本基线，并将成本分解到WBS层级；

- 每周进行一次成本绩效评估，使用挣值分析法（EVM）监控CPI；

- 对于成本偏差，及时发出变更控制信号并进行原因分析；

- 使用项目管理工具（如MS Project、Excel成本表）实时记录人工成本与外包费用；

- 对外协工作（如加密算法模块）采用固定总价合同方式降低成本波动风险。

- 合理控制CPI的目标是始终使该值维持在 1.0 左右，若持续低于0.9，则需触发应对策略，如调整资源或优化工作方式。

- 任务四：如何使用甲方开发人员与与总监督协作保障项目成功

将甲方两名开发人员整合进开发小组中，安排一名经验丰富的我方开发带教工作，确保他们在核心业务流程或非关键模块中发挥作用，如协助完成ICP对接模块的测试脚本编写和Bug验证，以降低技术风险。同时这也有利于加强我方与甲方的沟通。

项目总监督作为前期参与者，熟悉甲方需求和公司业务，适合承担“高级顾问”与“技术把关”角色。应当与其建立双周例会制度，并邀请其参与阶段评审会议，共同推动需求澄清、技术评审与风险管理，确保项目目标统一、风险可控。

- 任务五：如何保证项目的开发质量

开发质量将从过程质量和结果质量两个维度控制。首先建立《质量管理计划》，明确质量标准与质量审核机制。采用以下措施：

- 建立单元测试和集成测试规范，使用自动化测试工具提升效率；

- 引入代码审查制度，确保代码质量与风格统一；

- 配置独立QA人员参与测试，编写测试计划与测试报告；

- 在主要阶段节点组织用户参与验收测试（UAT）；

- 严格遵守版本管理制度，采用SVN或CVS等工具控制变更；

- 质量缺陷分级管理，P1问题必须在24小时内响应并修复。

- 最终以甲方验收指标作为检验标准，确保系统稳定、安全、用户体验良好。

- 任务六：如何组建项目团队与激励士气

项目采用矩阵型组织结构，应当根据WBS任务内容划分功能团队（系统集成、用户接口、账务模块、ICP对接等），分别从公司R&D部门抽调骨干人员，同时保留横向协调职能。

激励团队士气措施如下：

- 实施阶段目标激励制度，达成关键里程碑发放阶段奖金；

- 每周例会分享项目进展与团队贡献，增强成员认同感；

- 为团队成员设定可见的发展路径，如推荐转任模块负责人；

- 及时反馈并公开表扬高绩效成员，激励团队正向氛围；

- 提供加班补贴与合理的弹性安排，避免疲劳过劳。

- 任务七：项目十个主要风险点及其管理方案

| 风险点 | 风险识别 | 量化评估 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求频繁变更 | 项目初期需求不清晰 | 高概率，高影响 | 建立变更控制委员会，加强需求基线管理 |
| 2. ICP接口调试失败 | 技术复杂且需多方配合 | 中概率，高影响 | 提前规划接口规范，安排接口测试缓冲期 |
| 3. 开发人员经验不足 | 甲方派遣新人 | 高概率，中影响 | 安排带教和模块拆分，降低关键任务依赖 |
| 4. 技术不可行风险 | 加密算法实现失败 | 中概率，高影响 | 外包高风险模块，设立预研阶段 |
| 5. 项目人员流动 | 公司结构调整期 | 中概率，高影响 | 设置核心人员锁定机制，文档充分交接 |
| 6. 工期延误 | 外部协调不畅 | 高概率，中影响 | 加强里程碑管控，设立预警机制 |
| 7. 成本超支 | 变更频繁导致返工 | 中概率，高影响 | 强化成本监控，使用挣值分析 |
| 8. 质量风险 | 缺乏统一测试标准 | 中概率，中影响 | 设立QA岗位，测试用例提前制定 |
| 9. 沟通不畅 | 多方参与方信息不同步 | 高概率，高影响 | 建立例会制度，使用统一沟通平台 |
| 10. 验收风险 | 验收标准不明确 | 中概率，高影响 | 验收指标纳入合同附件，提前对齐验收标准 |

- 任务八：如何建立高效沟通机制

根据PMBOK中的“沟通管理计划”原则，应当制定以下沟通策略：

- 建立项目干系人沟通清单，明确信息需求、频次、形式；

- 每周组织项目例会，记录会议纪要并同步至共享平台；

- 每日晨会快速同步开发进度与问题；

- 使用统一的沟通平台（如企业微信+邮件+项目管理系统）；

- 甲方、ICP方参与关键里程碑评审会议，保持干系人对齐；

- 总监督与PM单独设置对口会议，确保信息垂直流畅。

- 沟通是解决协调问题与推动决策的核心，需高效、规范、及时。

- 任务九：关于项目验收与合同回款的建议

验收环节建议细化为三个阶段：功能初验、系统联调测试、正式上线验收，每个阶段输出相应的验收文档并经甲方签字确认。为保障回款，建议将合同款项按里程碑支付（例如30%启动，30%中期，30%上线，10%维保期后），并将“上线前完成两家ICP联调”列为重要节点。

回款前需注意：

- 提前提醒甲方财务准备流程；

- 所有验收文档齐全、签字明确；

- 提供发票与收款账户无误。

- 如有拖延回款风险，应由商务人员提前介入，保障公司资金流。

- 任务十：如何做好整体项目管理

整体管理应涵盖以下方面：

- 制定《项目章程》与《项目管理计划》，涵盖范围、进度、成本、质量、沟通、风险、人力、采购等知识领域；

- 使用PMIS工具（如Project+Excel）进行任务跟踪与信息整合；

- 启用版本控制与配置管理制度，避免变更失控；

- 每周项目回顾，发现问题及时改进；

- 利用挣值管理（EVM）分析成本/进度绩效；

- 建立项目知识库，沉淀可复用经验；

- 项目结束后进行结项评审与复盘，撰写项目总结报告，推动组织过程资产积累。

- 通过系统化、制度化、工具化管理手段，确保项目从启动到收尾顺利执行，交付可控、客户满意。