软件项目管理 实验三

邢舒扬37220222203807

- 列出OA项目的主要干系人并对干系人进行说明

- （一）内部项目干系人

- 1.项目发起人

- 该项目由某集团公司发起，旨在优化业务管理、提升信息化水平并改进内部流程。项目的成功将带来显著的经济效益和管理提升，而失败则可能导致人力、财力、物力的浪费，削弱公司的竞争力。

- 2.项目指导委员会

- 作为决策机构，项目指导委员会负责监督项目进展并提供战略性指导。项目的成功与否直接影响到委员会成员的工作绩效，并决定OA系统能否顺利融入公司的管理体系。

- 3.项目经理

- 作为项目的直接负责人，项目经理对整个实施过程负主要责任。他需要投入大量时间协调各方资源，确保项目按计划推进。项目的成败不仅关系到公司的信息化建设，也影响到项目经理的职业发展。

- 4.关键用户

- 关键用户由财务部门的业务骨干组成，他们在项目中承担重要角色，包括参与需求讨论、确认未来业务流程、协助厂商顾问编写用户手册，并在项目经理的指导下提出符合公司和部门特点的业务需求。

- 5.业务决策组

- 由财务部门管理层组成，主要职责是审查并确认自身业务领域的系统改进需求，确保OA系统能够满足日常管理需求。系统的变更会影响各部门的工作方式，因此他们需要对最终的业务流程调整进行确认。

- 6.项目内部客户（最终用户）

- 即公司内部员工，主要是财务管理人员，他们是OA系统的直接使用者。系统的功能是否实用、能否匹配业务需求、操作是否便捷，都会直接影响其日常工作效率。

- 二、外部项目干系人

- 1.项目厂商

- 主要包括OA软件供应商、实施顾问、硬件及网络服务商等。这些厂商负责系统的部署、优化和维护，项目的成功与否不仅影响他们的经济利益，还关系到其市场口碑和行业竞争力。

- 2.竞争对手

- 作为行业内的其他企业，竞争对手可能间接受到OA项目的影响。若集团公司成功实施OA系统，将提升管理效率和竞争力，从而影响同行业公司的市场地位，尤其是在高度竞争或垄断行业中，这种影响尤为明显。

- 3.业务合作伙伴

- 包括原料供应商、下游厂商及其他与公司有经济往来的企业。OA系统的成功运行能提高财务数据的准确性和实时性，为业务合作伙伴提供更高效的信息支持。此外，部分合作伙伴可能需要与OA系统进行数据对接，因此系统的稳定性和兼容性也与他们密切相关。

- 4.投资人

- 作为资金提供方，投资人关注项目的可行性及其带来的投资回报。充足的资金支持是项目顺利推进的前提，因此在项目规划时，需要确保资金的合理配置和有效使用。

- 5.政府机构和社会团体

- 由于该项目涉及企业的信息化升级，其实施情况可能受到政府部门或社会机构的关注。特别是在大型企业中，信息化项目的成功可以成为行业标杆，为同区域的企业提供借鉴和示范作用。

- 项目启动阶段的任务分析

1.结合本项目上述的场景，你认为该项目启动阶段的任务有哪些？

在项目启动阶段，主要任务包括：

（1）熟悉项目背景：首先需要明确一般项目环境和项目的背景信息，如项目是否具有明确的结果、是否有合理的截止日期、是否有财务支持等。

（2）确定项目目标：明确管理软件的实施目标，如提升业务处理效率、降低人工错误率、提高数据管理能力等。

（3）确定项目范围：界定项目的边界，如涉及的业务流程、数据迁移、用户培训等。

（4）任命项目经理：副总经理任命小丁为项目经理，负责项目的整体规划与执行。

（5）组建项目团队：确定团队成员，包括技术、业务、测试、培训等岗位人员。

制定初步项目计划：制定项目进度计划，明确任务时间安排、资源分配和交付成果。

（6）项目立项、预算审批：董事会批准项目预算、资源投入，并赋予项目团队必要的权限。

（7）确定关键干系人：识别和沟通项目相关的利益方，如管理层、业务部门、IT部门、软件供应商等。

（8）制定项目章程：项目章程要明确地给出项目的定义，说明它的特点和最终结果，规定项目的发起人、项目经理和团队。

2.编制该项目的章程

项目名称

A公司管理软件实施项目

项目目标

（1）通过管理软件替代手工业务处理方式，提高工作效率。

（2）优化企业管理流程，提高整体运营能力。

项目范围

（1）业务流程分析与优化

（2）需求分析与软件设计

（3）软件开发与测试

（4）用户培训与系统部署

（5）项目总结与评估

项目干系人

（1）项目发起人：A公司董事会

（2）项目负责人：副总经理

（3）项目经理：小丁

（4）项目团队：技术人员、业务分析师、测试人员、培训人员等

（5）最终用户：各业务部门员工

（6）外部供应商：软件供应商、IT基础设施提供商

关键里程碑

（1）需求分析完成：2004年1月26日

（2）设计阶段完成：2004年2月13日

（3）开发阶段完成：2004年3月16日

（4）测试阶段完成：2004年4月22日

（5）部署与上线：2004年5月10日

（6）项目总结：2004年5月13日

主要风险

（1）项目范围变更导致进度延误

（2）软件质量不达标影响业务运行

（3）用户对新系统不熟悉导致效率下降

资源预算

（1）人力资源：项目团队及外部顾问

（2）资金预算：软件采购、开发成本、培训费用

（3）设备需求：服务器、网络基础设施

项目成功标准

（1）软件成功替代手工业务处理

（2）业务部门正常运行且效率提升

（3）项目在预定时间和预算内完成

3.你认为应采取什么措施,可以让项目提前完工?

- 通过增加开发人员，缩短开发周期。

- 并行处理多个任务，例如开发、测试、文档撰写同步进行。

- 适当减少文档工作量，仅保留关键内容。

- 采用高效的培训方式，如录制培训视频，减少线下培训时间。

- 采用迭代开发，逐步交付可用功能，减少等待时间。

- 提前让业务部门试用部分功能，尽早发现问题并修正。

- 使用自动化测试工具，减少人工测试时间。

- 采用代码生成工具，提高开发效率。

- 确保干系人间的信息畅通，避免需求反复修改。

- 召开每日短会，快速解决问题，减少不必要的等待时间。

- 对任务进行重新排序，将关键任务优先完成。

- 适当减少低优先级任务或推迟非核心功能的开发。

- 项目的启动时的总预算（成本估算）

- 1. 硬件成本

- 为了支持OA系统的稳定运行，需要采购相关硬件设备，包括服务器、存储设备、网络设备及办公终端。预计采购3台服务器，每台8万元，总计24万元；1套存储设备，费用约10万元；2台交换机，每台3万元，总计6万元；1台防火墙，价格约5万元；50台办公终端（PC），每台0.5万元，总计25万元。此外，其他网络设备（如路由器、UPS电源等）预计花费10万元。整体硬件成本约为80万元。

- 2. 软件成本

- OA系统的软件部分主要包括系统本身的采购或定制开发、数据库软件的购置，以及与原有业务管理系统的接口开发等。OA系统软件预计花费30万元；5个业务系统接口开发，每个2万元，总计10万元；数据库软件（如Oracle或SQL Server）预计15万元；此外，还需考虑软件的维护费用，预计1年维护费用为5万元。整体软件成本预计为60万元。

- 3. 人力成本

- 项目涉及多个角色，包括外部实施顾问、内部开发人员、测试人员、项目经理及培训讲师等。外部实施顾问2人，每月薪资8万元，预计工作3个月，总计48万元。软件开发工程师4人，每人月薪5万元，预计工作4个月，总计80万元。测试工程师2人，每人月薪4万元，预计工作3个月，总计24万元。项目经理1人，每月薪资10万元，预计工作4个月，总计40万元。业务分析师2人，每人月薪6万元，预计工作3个月，总计36万元。此外，质量顾问（高校教授）预计2个月的服务费用为24万元。综合计算，项目人力成本约252万元。

- 4. 运营及培训成本

- OA系统上线后，需要进行员工培训、系统运维及后期支持。培训预计分3期进行，每期5万元，总计15万元。服务器运维（包括系统维护和数据备份）预计每年8万元。软件升级费用每年5万元，以保障系统的长期可用性。整体运营与培训成本约为28万元。

- 5. 知识产权与合规成本

- 由于公司计划申请科技成果奖、软件著作权和实用新型专利，需支付相应的知识产权费用。科技成果奖的申报费用预计5万元，软件著作权申请费用约3万元，实用新型专利申请费用约5万元。整体知识产权与合规成本为13万元。

- 6. 总预算汇总

- 整体计算得出，该OA系统项目的总预算约为433万元。其中，硬件成本80万元，软件成本60万元，人力成本252万元，运营与培训成本28万元，知识产权与合规成本13万元，不可预见费用43.3万元。在实际执行过程中，应合理控制成本，并根据项目进展进行优化，以确保项目的顺利实施。