度假计划

37220222203807 邢舒扬

1. 项目信息

目标：在丽江举办一场生日派对，包括自制晚宴和娱乐活动，确保所有参与者享受美好时光。
预算：假设总预算为 5000 元，其中包含餐饮、娱乐、交通等费用。

| 类别 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 食品饮料 | 2000 | 生日蛋糕、酒水、饮料、晚宴食材 |
| 卡拉OK | 1500 | 包厢预订，按 10 人计算 |
| 交通 | 500 | 出租车或共享单车，按短途计算 |
| 纪念品 & 其他娱乐 | 1000 | 纪念品、桌游、烟花等 |
| 总计 | 5000 | —— |

活动和节目：晚宴、卡拉 OK、游戏互动等。
参与人员：10 人（包括自己和朋友）。
交通工具：出租车或共享单车（考虑当地出行便利性）。

6. 关键路径

1.1 预算和计划制定（2 小时） → 1.2 发邀请，预定卡拉OK厅（1 天） → 1.1.3 采购食品（3 小时） → 2.1 游览丽江景点（3 个工作日） → 2.7 举办party（一个工作日） → 3.1 收拾行李（1 小时） → 3.2 回家（1 小时）

总时长：6 天（包含 5 个整天 + 1 个额外小时）