软件项目管理 实验六

邢舒扬37220222203807

- 合理和准确计算各项成本，说明清楚每项成本的统计结果。

| 序号 | 成本类别 | 具体项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件成本 | 3台服务器（8万元/台） | 24 |
|  |  | 1套存储设备 | 10 |
|  |  | 2台交换机（3万元/台） | 6 |
|  |  | 1台防火墙 | 5 |
|  |  | 50台办公终端（0.5万元/台） | 25 |
|  |  | 其他网络设备（路由器、UPS等） | 10 |
|  |  | 硬件成本合计 | 80 |
| 2 | 软件成本 | OA系统软件购置/开发 | 30 |
|  |  | 业务系统接口开发（5个，每个2万元） | 10 |
|  |  | 数据库软件购置（Oracle/SQL Server） | 15 |
|  |  | 1年维护费用 | 5 |
|  |  | 软件成本合计 | 60 |
| 3 | 人力成本 | 外部实施顾问（2人 × 8万/月 × 3个月） | 48 |
|  |  | 软件开发工程师（4人 × 5万/月 × 4个月） | 80 |
|  |  | 测试工程师（2人 × 4万/月 × 3个月） | 24 |
|  |  | 项目经理（1人 × 10万/月 × 4个月） | 40 |
|  |  | 业务分析师（2人 × 6万/月 × 3个月） | 36 |
|  |  | 质量顾问（高校教授，2个月） | 24 |
|  |  | 人力成本合计 | 252 |
| 4 | 设备折旧费用 | 开发人员使用的电脑折旧（5台 × 1.5万元 ÷ 5年） | 1.5 |
| 5 | 咨询专家和培训费用 | 专家咨询费用 | 8 |
|  |  | 技术培训费用 | 5 |
|  |  | 咨询专家和培训费用合计 | 13 |
| 6 | 技术引进或外包费用 | 部分功能外包 | 12 |
| 7 | 差旅费用 | 3人次 × 1.2万元/人次 | 3.6 |
| 8 | 销售和广告费用 | 介绍费用和佣金 | 5 |
| 9 | 开发人员培训费用 | 5人 × 6500元/人 | 3.25 |
| 10 | 知识产权与合规成本 | 科技成果奖申报 | 5 |
|  |  | 软件著作权申请 | 3 |
|  |  | 实用新型专利申请 | 5 |
|  |  | 知识产权与合规成本合计 | 13 |
| 11 | 管理费用 | 去年管理费用30万，今年按10%增长 | 33 |
|  |  | 去年广告费用10万，今年相同 | 10 |
|  |  | 管理费用合计 | 43 |
| 总成本 |  |  | 485.35万元 |

- 根据上个实验估算成本值,进行成本的预算

| 阶段 | 对应内容 | 分摊成本（万元） |
| --- | --- | --- |
| A. 系统评估与采购申请 | - 销售费用（5万） - 人力与管理费用按时间分摊 | 30 |
| B. 系统环境的构建与培训 | - 软件许可（5万） - 硬件采购（80万） - 开发培训（3.25万） - 部分人力成本 | 110 |
| C. 系统流程分析 | - 主要涉及人力成本和部分管理费用 | 50 |
| D. 系统实现与编码 | - 主要涉及软件开发人力成本、管理费用 | 150 |
| E. 系统测试 | - 主要涉及测试团队的人力成本 | 60 |
| F. 上线准备 | - 主要涉及实施支持成本 | 40 |
| G. 维护与优化 | - 知识产权相关费用（13万） - 运营与培训成本（28万） | 60 |
| 合计 | 所有阶段总预算成本 | 485 |

- 质量管理案例分析

问题1：

从软件工程生命周期来看，提高设计质量的关键在于需求分析、架构设计、详细设计这三个阶段。张工可以采取以下措施：

- 深入需求分析：详细梳理企业标准和部门编码的问题，确保新系统支持组织结构调整，并考虑数据迁移方案，减少数据不一致的风险。

- 模块化架构设计：采用 解耦 设计，避免硬编码，使用 配置化、规则引擎或数据库驱动的方式 处理部门关系和业务逻辑，提高可维护性。

- 数据管理策略：引入 数据版本管理 机制，保留历史业务数据，确保变更不会影响旧数据的正确性。

- 可扩展性设计：采用 面向服务（SOA）或微服务架构，提高系统适应未来组织调整的能力。

- 评审与验证：在详细设计阶段，引入 同行评审、原型验证 和 概念验证（PoC），提前发现设计缺陷，降低后期修改成本。在开发初期进行自动化测试框架搭建，确保核心业务逻辑可回归验证。

- 问题2：

- 从项目管理角度，提高活动质量需要 计划、执行、监控 并行推进，具体措施如下：

- 质量计划：在项目启动阶段，制定质量管理计划，定义关键质量指标（KPI），确保需求、设计和实施符合标准。

- 质量保证：在设计和开发阶段，采用代码审查、自动化测试、静态分析工具 等方式，确保代码质量。

- 质量控制：在每个关键阶段（需求、设计、开发、测试）进行 质量评审，发现问题并及时调整。建立 问题跟踪机制，使用 JIRA/Redmine 等工具进行缺陷管理，确保问题及时修复。

- 风险管理：建立变更控制流程，确保部门编码调整不会影响业务，采用回归测试确保系统稳定性。设立回滚策略，确保系统在发生问题时可以快速恢复。

- 持续改进：项目结束后，进行 项目复盘，总结经验并优化后续流程，提升整体质量管理水平。